## 项目清单
项次 | 项目 | 阶段 | 开发开始日 | 预计开发完成日 | 实际完成日期 | 开发人员 | 问题描述 | 备注
1 | 英华特杂项 | 待验收 | 2017.11.30 | 2017.12.31 | 2017.12.31 | 丁丹丹 |  | 2018.1底验收
2 | 富浩标准成本 | 待验收 | 2017.10.10 | 2017.11.30 | 2017.12.31 | 文生阳 |  | 2017.11底已上线试运行
3 | 富浩计划表 | 上线测试中 | 2017.10.30 | 2017.12.26 | 2018.1.9 | 陈想 |  | 预计2018.1.9调整完成
4 | 海天环球 | 待开发中 | 2018.1.10 |  |  | 陈想 |  | 2017.12.13已给出开发说明书初稿，目前暂停中
5 | 网经 | 开发进行中 |  | 2017.12.20 |  | 秦舒、丁丹丹 | 中间层插件 | 成
7 | 贝尔曼 | 待验收 | 2017.12.15 | 2017.12.25 | 2018.1.3 | 丁丹丹
8 | 富浩条码 | 开发进行中 | 2018.1.9 |  |  | 文生阳、丁丹丹
9 | 富浩5个报表 | 待开发中 | 2018.1.2 | 2018.1.8 |  | 文生阳 |  | 已经完成3个
10 | 富浩8个报表 | 待调研 |  |  |  | 秦舒 | 预计周三调研 | 合同签完后调研

## 富浩条码
项次 | 模块 | 项目 | 责任人 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 累计天数
|  |  |  | 2018.1.10 | 2018.1.11 | 2018.1.12 | 2018.1.13 | 2018.1.14 | 2018.1.15 | 2018.1.16 | 2018.1.17 | 2018.1.18 | 2018.1.19 | 2018.1.20 | 2018.1.21 | 2018.1.22 | 2018.1.23 | 2018.1.24 | 2018.1.25 | 2018.1.26 | 2018.1.27 | 2018.1.28 | 2018.1.29 | 2018.1.30 | 2018.1.31 | 2018.2.1 | 2018.2.2 | 2018.2.3 | 2018.2.4 | 2018.2.5 | 2018.2.6 | 2018.2.7 | 2018.2.8 | 2018.2.9 | 2018.2.10 | 2018.2.11 | 2018.2.12 | 2018.2.13 | 2018.2.14 | 2018.2.15 | 2018.2.16 | 2018.2.17 | 2018.2.18 | 2018.2.19 | 2018.2.20 | 2018.2.21 | 2018.2.22 | 2018.2.23 | 2018.2.24 | 2018.2.25 | 2018.2.26 | 2018.2.27 | 2018.2.28 | 2018.3.1 | 2018.3.2 | 2018.3.3 | 2018.3.4 | 2018.3.5 | 2018.3.6 | 2018.3.7 | 2018.3.8 | 2018.3.9 | 2018.3.10 | 2018.3.11 | 2018.3.12 | 2018.3.13 | 2018.3.14 | 2018.3.15 | 2018.3.16
1 | 打印标签-原物料 | 采购单打印原料标签（内外标签） | 丁丹丹 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [23 empty] | 5
2 |  | 委外订单打印原料标签（内外标签） | 丁丹丹 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [23 empty] | 4
3 | 打印标签-成品 | 工单打印标签（内外标签） | 丁丹丹 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [23 empty] | 4 | bar: 周四 2018.2.1
4 | 打印标签-仓库标签 | 仓库标签 | 丁丹丹 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [23 empty] | 1 | bar: 周一 2018.2.5
5 | 打印标签-仓位标签 | 仓位标签 | 丁丹丹 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [23 empty] | 1 | bar: 周二 2018.2.6
6 | 原料入库 | 外购入库 | 文生阳 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [28 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [21 empty] | 5
7 |  | 外购入库退回 | 文生阳 | [7 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [21 empty] | 2
8 |  | 委外订单入库 | 文生阳 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [21 empty] | 3
9 |  | 委外订单退回 | 文生阳 | [14 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [21 empty] | 2
10 | 领料单 | 生产领料单 | 文生阳 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [21 empty] | 6 | bar: 周四 2018.2.1 to 周五 2018.2.2
11 |  | 生产退料单 | 文生阳 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [21 empty] | 2 | bar: 周日 2018.2.4 to 周一 2018.2.5
12 |  | 委外领料单 | 文生阳 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [21 empty] | 3 | bar: 周二 2018.2.6 to 周四 2018.2.8
13 |  | 委外退料单 | 文生阳 | [33 empty] | 1 |  | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [21 empty] | 2 | bar: 周五 2018.2.9
14 | 成品入库 | 产品入库 | 文生阳 | [34 empty] | 1 | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 |  | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 4
15 | 销售出库 | 销售出库 | 文生阳 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 4
16 |  | 销售退回 | 文生阳 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [10 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2
17 | 其他出库 | 其他出库 | 丁丹丹 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 4
18 | 其他入库 | 其他出库 | 丁丹丹 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3
19 | 盘点 | 盘点 | 丁丹丹 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | 春节 | [11 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
|  | 测试 | 文生阳、丁丹丹 | [58 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14

## 海天开发
项目 | 责任人 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 累计天数
|  | 2018.1.10 | 2018.1.11 | 2018.1.12 | 2018.1.13 | 2018.1.14 | 2018.1.15 | 2018.1.16 | 2018.1.17 | 2018.1.18 | 2018.1.19 | 2018.1.20 | 2018.1.21 | 2018.1.22 | 2018.1.23 | 2018.1.24 | 2018.1.25 | 2018.1.26 | 2018.1.27 | 2018.1.28 | 2018.1.29 | 2018.1.30 | 2018.1.31 | 2018.2.1 | 2018.2.2 | 2018.2.3 | 2018.2.4 | 2018.2.5 | 2018.2.6 | 2018.2.7 | 2018.2.8 | 2018.2.9 | 2018.2.10 | 2018.2.11 | 2018.2.12 | 2018.2.13 | 2018.2.14 | 2018.2.15 | 2018.2.16 | 2018.2.17 | 2018.2.18 | 2018.2.19 | 2018.2.20 | 2018.2.21 | 2018.2.22 | 2018.2.23 | 2018.2.24 | 2018.2.25 | 2018.2.26 | 2018.2.27 | 2018.2.28 | 2018.3.1 | 2018.3.2 | 2018.3.3 | 2018.3.4 | 2018.3.5 | 2018.3.6 | 2018.3.7 | 2018.3.8 | 2018.3.9
采购—产品系列，产品系列与产品对应关系 | 陈想 | 1 | [34 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [16 empty] | 1
采购—产品系列，产品系列与产品对应关系 | 陈想 |  | 1 | 1 | [32 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [16 empty] | 2
采购—采购申请单上新增“获取供应商单价”等功能 | 陈想 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [16 empty] | 5
新增补派工单 | 陈想 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [16 empty] | 3
补派工单薪资统计 | 陈想 | [15 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [16 empty] | 2
工序/工段汇报（包含反写到ERP） | 陈想 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [16 empty] | 7 | bar: 周四 2018.2.1 to 周五 2018.2.2; 周一 2018.2.5 to 周二 2018.2.6
工段人员比例维护 | 陈想 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [16 empty] | 2 | bar: 周三 2018.2.7 to 周四 2018.2.8
计件工资奖金比率维护 | 陈想 | [32 empty] | 1 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | [16 empty] | 2 | bar: 周五 2018.2.9
计件薪资计算 | 陈想 | [33 empty] | 1 | 1 | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 | 1 | 1 | [14 empty] | 4
销售订单预算成本 | 陈想 | [35 empty] | 春节 | 春节 | 春节 |  |  | 春节 | 春节 | 春节 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
测试 | 陈想、丁丹丹 | [51 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10

## Sheet2
项次 | 模块 | 功能
1 | 打印标签-原物料 | 采购单打印原料标签（内外标签）
2 |  | 委外订单打印原料标签（内外标签）
3 | 打印标签-成品 | 工单打印标签（内标签）
4 | 打印标签-仓库标签 | 仓库标签
5 | 打印标签-仓位标签 | 仓位标签
6 | 打印标签-职员标签 | 职员标签
7 | 原料入库 | 外购入库
8 |  | 外购入库退回
9 |  | 委外订单入库
10 |  | 委外订单退回
11 | 领料单 | 生产领料单
12 |  | 生产退料单
13 |  | 委外领料单
14 |  | 委外退料单
15 | 成品入库 | 产品入库
16 | 销售出库 | 销售出库
17 |  | 销售退回
18 | 其他出库 | 其他出库
19 | 其他入库 | 其他出库
20 | 盘点 | 盘点

## Sheet4
项次 | 项目 | 预计天数
1 | 需求调研 | 1.5
2 | 规格书 | 1.5
3 | 报表开发-订单汇总表 | 1.5
| 报表开发-发票汇总表 | 3
| 报表开发-出货营业额汇总表 | 2.5
| 报表开发-出货汇总表 | 3
| 报表开发-代开发票明细表 | 2
| 报表开发-委外订单需求发料数量 | 2.5
| 邮件自动提醒-未转采购单的请购单清单 | 1
| 邮件自动提醒-到期未交货的采购单 | 1
4 | 测试占开发事件的20% | 4
5 | 上线 | 1